Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2024 г. N 1133-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

"НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях реализации государственной политики в области научно-технологического развития Пензенской области, руководствуясь постановлениями Правительства Пензенской области от 11.10.2012 N 718-пП "Об утверждении Перечня государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), от 28.09.2023 N 848-пП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 21.04.2023 N 4006-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Пензенской области "научно-технологическое развитие Пензенской области".

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы инвестиционного развития и предпринимательства.

Председатель Правительства

Пензенской области

Н.П.СИМОНОВ

# Утверждена

постановлением

Правительства Пензенской области

от 28 декабря 2024 г. N 1133-пП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

## Приоритеты

государственной политики, цели, задачи, в рамках которых

реализуется Программа, оценка текущего состояния

научно-технологического развития

Научно-технологическое развитие Пензенской области является региональным элементом научно-технологического развития Российской Федерации, направленным на трансформацию науки и технологий в обеспечение конкурентоспособности и устойчивого развития приоритетных высокотехнологичных и наукоемких отраслей, а также создание эффективной системы обеспечения роста и эффективного экономического использования кадрового потенциала региона.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы сформированы в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", указами Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. N 145 "О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации", от 07 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 г.", от 18 июня 2024 г. N 529 "Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий", постановлением правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 377 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. N 1315-р "Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года", со Стратегией социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО (далее - Стратегия социально-экономического развития Пензенской области).

Реализация Программы непосредственно направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года:

- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов;

- технологическое лидерство.

Приоритетами Программы являются:

- формирование новой научно-технологической основы развития инновационной деятельности Пензенской области;

- совершенствование условий для развития инновационной деятельности экономических субъектов на территории Пензенской области, развитие спроса на инновации;

- развитие рынка интеллектуальной собственности в регионе;

- развитие исследовательской, конструкторской, опытно-экспериментальной базы, совершенствование информационной инфраструктуры;

- повышение объемов и эффективности результатов научно-исследовательской деятельности;

- повышение уровня квалификации, в том числе научно-исследовательских компетенций, научных, инженерных и предпринимательских кадров для научно-технологического развития Пензенской области;

- привлечение инвестиций в высокотехнологичные сектора экономики;

- развитие организационно-технологической инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса: территорий опережающего развития (далее - ТОР), индустриальных парков, кластеров.

Основной целью реализации Программы является развитие научно-технологического потенциала Пензенской области путем создания социально-экономической среды и институциональных условий.

Мероприятия Программы направлены на:

- обеспечение функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;

- увеличение доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное развитие;

- увеличение внутренних затрат на исследования и разработки;

- увеличение выручки малых технологических компаний.

## Оценка текущего состояния сферы научно-технологического

развития Пензенской области

Определяющим фактором в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого развития региона в современных условиях является уровень развития научно-технического потенциала.

В Пензенской области выполняют научные исследования и разработки 26 организаций, в том числе 4 научно-исследовательских института и конструкторских бюро, 12 научно-технических подразделений промышленных предприятий и 10 научно-исследовательских подразделений вузов.

Важнейшим фактором, позволяющим организациям проводить научные исследования и разработки, является наличие научных кадров, непосредственно обеспечивающих появление новых научных знаний и разработку объектов техники и технологий. Профессионально научными исследованиями и разработками в регионе занимались 2,2 тысячи исследователей и техников.

Инновации являются важным компонентом устойчивого развития экономики. Благодаря инновационной деятельности существенно возрастает производительность труда, снижается ресурсоемкость производимой продукции и экологический вред.

В 2023 году инвестиции в основной капитал, направленный на развитие организаций промышленного производства Пензенской области, составил 21,9 млрд руб., что на 61,0% больше, чем в 2022 году.

Объем отгруженных инновационных товаров, выполненных работ и услуг предприятий промышленных производств в 2023 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 57,5% и составил 15,2 млрд рублей.

В Пензенской области разработана и планомерно реализуется комплексная поддержка и продвижение инноваций, которая включает в себя нормативно-правовое регулирование, инновационную инфраструктуру (технопарки, региональные и промышленные кластеры, сеть бизнес-инкубаторов, институты инновационного развития), финансовую, имущественную и информационную поддержку.

Основной целью формирования региональной инновационной системы является создание непрерывного инновационного цикла от исследований до коммерциализации высокотехнологичных товаров и услуг, обеспечение выхода инновационной продукции на региональные и международные рынки.

В Пензенской области продолжает развиваться сеть бизнес-инкубаторов. В настоящее время функционируют 7 областных бизнес-инкубаторов, в которых обеспечена наполняемость объектов более 80%.

Льготная аренда и технологичное оборудование позволяют динамично развиваться малым инновационным компаниям. На площадях бизнес-инкубаторов получили развитие такие направления, как деревообработка, производство дверей и деревянных изделий, швейное производство, выпуск спортивной одежды и трикотажных изделий, производство кожгалантерейной продукции, архитектурное проектирование и дизайн, производство светотехнического оборудования премиум-класса.

Продолжает динамично развиваться ИТ-парк. В настоящее время в ИТ-парке размещаются 17 компаний, создано более 170 рабочих мест.

На территории Пензенской области действуют два технопарка: технопарк "Яблочков" и технопарк высоких технологий "Рамеев". Пензенская область является единственным регионом, в котором технопарки созданы при софинансировании из федерального бюджета по линии Минэкономразвития России и Минкомсвязи России. Технопарки "Яблочков" и "Рамеев" стали стартовыми площадками для таких успешных инновационных компаний и проектов, как:

- производство лазертаг-оборудования (ООО "ЛСД Электроникс"), успешно конкурирующее с лучшими образцами зарубежных производителей на внешних рынках;

- производство инновационных многослойных антикоррозионных материалов - ООО НТЦ "Сварка", получившее статус резидента фонда "Сколково", что позволило создать испытательную лабораторию и привлечь новых заказчиков;

- "Компактное Интеллектуальное Производство" с применением технологии быстрого прототипирования (АО "Юмирс"). Применение новейших цифровых технологий при производстве и испытании высокотехнологичного оборудования обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции, способной отвечать требованиям конкурентного рынка и запросам покупателей;

- разработка и производство новых высокотехнологичных медицинских изделий и формирование промышленного биомедицинского кластера "БиоМед", предприятиями которого ежегодно выводится на рынок более 5 уникальных изделий;

- современная автоматика для VAV-систем, производство средств автоматизации для опасных производств (ООО "Модуль Автоматика", ООО НПФ "КРУГ").

В настоящее время технопарк "Рамеев" представлен 52 инновационными компаниями, которые создали более 2,2 тысячи рабочих мест.

На текущий момент в технопарке "Яблочков" осуществляют деятельность 27 резидента, создано более 220 рабочих мест.

Технопарк "Рамеев" - это не только производство высокотехнологичных медицинских изделий. Здесь возродилась отрасль авиационного тренажеростроения. На счету компании "ЭСВО" более 100 реализованных проектов.

Технопарки показывают устойчивую положительную динамику экономических показателей.

В рамках государственной программы осуществляется субсидирование кластерных проектов на территории Пензенской области.

На сегодняшний день осуществляется государственная поддержка 6 региональных кластеров (инженерно-производственный кластер "Биомед"; приборостроительный кластер "Безопасность", IT-кластер; кондитерский кластер "Союз пензенских кондитеров"; кластер легкой промышленности "ЛегПром"; кластер деревообработки и деревянного домостроения) и 1 промышленного кластера (станкостроительный кластер "ПензаСтанкоМаш"). Координирует работу по поддержке кластерных инициатив в регионе Центр кластерного развития.

В 2021 году в Пензенской области создан новый станкостроительный кластер "ПензаСтанкоМаш".

Якорным резидентом кластера является компания ООО "Станкомашстрой", входящая в тройку крупнейших производителей металлообрабатывающего оборудования России. В 2022 году станкостроительному кластеру присвоен статус промышленного кластера. Это позволит получить субсидии из федерального бюджета на компенсацию расходов инициаторов совместных кластерных проектов.

В 2024 году кластер прошел переаккредитацию в Минпромторге России и приобрел статус межрегионального. Состав участников кластера расширился до 16 промышленных предприятий. Кроме пензенских производителей, в него вошли субъекты промышленности из Владимирской, Рязанской и Самарской областей.

Резиденты до конца 2025 года планируют реализовать пять импортозамещающих проектов. Будет налажено производство шпинделей, зубчатых передач, комплексов очистки смазочно-охлаждающих жидкостей, высокоточной металлургической оснастки для получения крупногабаритных отливок.

На базе ЦКР продолжена деятельность регионального представительства Фонда содействия инновациям, г. Москва.

В 2024 году получили грантовую поддержку в рамках программы "СТАРТ" 5 субъектов МСП на сумму 36,2 млн рублей, молодежные проекты (Умник, Студенческий стартап) 26 проектов на сумму 26 млн рублей.

В Пензенской области продолжено развитие сети центров молодежного инновационного творчества (далее - ЦМИТ), включающей 18 базовых площадок.

Для обеспечения развития ЦМИТ ежегодно оказывается государственная поддержка, которая направлена на модернизацию и обновление оборудования, что позволяет осуществить вовлечение молодежи и детей в сферу высоких технологий и современных исследований.

В целях популяризации инженерных профессий на территории Пензенской области на ежегодной основе проводится конкурс "Инженер года" по трем номинациям: "Инженер-механик"; "Инженер-программист"; "Инженер-электроник".

## ПАСПОРТ

государственной программы "Научно-технологическое развитие

Пензенской области"

### 1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Хакимов Алмаз Хамитович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Хакимов Алмаз Хамитович |
| Период реализации государственной программы | 2025 - 2028 годы |
|  | Цель: "Развитие научно-технологического потенциала путем создания социально-экономической среды и институциональных условий" |
| Направления (подпрограммы) государственной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 19109,70 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | Технологическое лидерство./Экономическое развитие и инновационная экономика |

### 2. Показатели государственной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### Цель государственной программы "Развитие научно-технологического потенциала путем создания социально-экономической среды и институциональных условий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отгруженной инновационной продукции организациями промышленности | ГП | Возрастание | миллион рублей | 10 832,9 | 2024 | 14 400,0 | 14 544,0 | 14 689,41 | 14 834,8 | Закон Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года". | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

#### 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

### 2. Помесячный план достижения показателей государственной

программы в 2025 году

| N п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### 4. | Цель государственной программы "Развитие научно-технологического потенциала путем создания социально-экономической среды и институциональных условий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем отгруженной инновационной продукции организациями промышленности | ГП | Миллион рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 400,0 |

### 4. Структура государственной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |
| 1. | Региональный проект "Создание и развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, информационная поддержка всех этапов инновационной деятельности, позиционирование Пензенской области как региона перспективного инновационного развития" Хакимов Алмаз Хамитович |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области |  | Срок реализации: 2025 - 2028 годы |
| 1.1 | Реализован комплекс институциональных мероприятий по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний. В 2028 году объем производства инновационной продукции в технопарках (выручка резидентов) составит не менее 5101,0 млн рублей | Объем отгруженной инновационной продукции организациями промышленности |

### 5. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа "Научно-технологическое развитие Пензенской области" (всего), в том числе: | 6 369,90 | 6 369,90 | 6 369,90 | 0,00 | 19 109,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 6 369,90 | 6 369,90 | 6 369,90 | 0,00 | 19 109,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Создание и развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, информационная поддержка всех этапов инновационной деятельности, позиционирование Пензенской области как региона перспективного инновационного развития" (всего), в том числе: | 6 369,90 | 6 369,90 | 6 369,90 | 0,00 | 19 109,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 6 369,90 | 6 369,90 | 6 369,90 | 0,00 | 19 109,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 6. Показатели государственной программы в разрезе

муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

## ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НЕ ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА, "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ"

### 1. Основные положения

| Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта | Научно-технологическое развитие Пензенской области |  | Срок реализации | 01.01.2025 | 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального (ведомственного) проекта | Хакимов Алмаз Хамитович |  | заместитель Председателя Правительства - Министр экономического развития и промышленности Пензенской области |  |  |
| Руководитель регионального (ведомственного) проекта | Ляшков Михаил Юрьевич |  | заместитель Министра экономического развития и промышленности Пензенской области |  |  |
| Администратор регионального (ведомственного) проекта | Захаров Максим Александрович |  | начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области |  |  |
| Целевые группы | Индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |
|  | Физические лица, применяющие специальный налоговый режим |  |  |  |  |
|  | Юридические лица |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Пензенской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | научно-технологическое развитие Пензенской области |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа Российской Федерации | Экономическое развитие и инновационная экономика |  |  |

### 2. Показатели регионального проекта, не входящего в состав

национального проекта

| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Реализован комплекс институциональных мероприятий по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий, проведенных Центрами молодежного инновационного творчества | РП | единиц | 20 | 2024 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | Нет | Нет | - |
| 1.2. | Объем производства инновационной продукции в технопарках (выручка резидентов) | РП | млн рублей | 3590,8 | 2024 | 4715,0 | 4762,2 | 4809,8 | 4857,9 | Возрастающий | Нет | Нет | - |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального

проекта, не входящего в состав национального проекта,

в 2025 году

| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### 1. | Реализован комплекс институциональных мероприятий по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий, проведенных Центрами молодежного инновационного творчества | РП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 1.2. | Объем производства инновационной продукции в технопарках (выручка резидентов) | РП | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4715,0 |

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта,

не входящего в состав национального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Реализован комплекс институциональных мероприятий по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка Центрам молодежного инновационного творчества на создание и обеспечение деятельности" | Х | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | - | Количество мероприятий, проведенных Центрами молодежного инновационного творчества |
| 1.1.Х. | Проведение мероприятия предусматривает предоставление из бюджета Пензенской области субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности Центров молодежного инновационного творчества, направленной на реализацию инновационных проектов и создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по продвижению кластерных инициатив" | Х | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | - | Объем производства инновационной продукции в технопарках (выручка резидентов) |
| 1.2.Х. | Мероприятие предусматривает проведение форумов в целях продвижения кластерных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Организованы выставки, форумы, конференции, семинары, конвенты, школы, круглые столы в сфере инновационной деятельности" | Х | Ед. | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | - | Объем производства инновационной продукции в технопарках (выручка резидентов) |
| 1.3.Х | Проведение мероприятия предусматривает организацию и участие в выставках, форумах, конференциях, семинарах, конвентах, школ, круглых столах инновационной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Подготовлены информационные издания (каталоги, буклеты, брошюры, видеоролики, медиапрезентации и интернет-ресурсы) об инновационной деятельности в Пензенской области" | Х | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | - | Объем производства инновационной продукции в технопарках (выручка резидентов) |
| 1.4.Х | Проведение мероприятий, предусматривающих информационную поддержку всех этапов инновационной деятельности Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат). "Проведен областной конкурс "Инженер года" | Х | Ед. | 9 | 2024 | 9 | 9 | 9 | 9 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | - | Объем производства инновационной продукции в технопарках (выручка резидентов) |
| 1.5.Х | Предоставлена субсидия на выплаты премий победителям и лауреатам областного конкурса "Инженер года" по трем номинациям: "Инженер-программист", "Инженер-механик", "Инженер-электроник". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта,

не входящего в состав национального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализован комплекс институциональных мероприятий по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка Центрам молодежного инновационного творчества на создание и обеспечение деятельности" всего | 816 04 12 03 2 01 64690 813 | 1 301,8 | 1 301,8 | 1 301,8 | 0,0 | 3 905,4 |
| 1.1.1. | Бюджет Пензенской области (всего) | 816 04 12 03 2 01 64690 813 | 1 301,8 | 1 301,8 | 1 301,8 | 0,0 | 3 905,4 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по продвижению кластерных инициатив" всего | 816 04 12 03 2 01 63230 811 | 1 974,3 | 1 974,3 | 1 974,3 | 0,0 | 5 922,9 |
| 1.2.1. | Бюджет Пензенской области (всего) | 816 04 12 03 2 01 63230 811 | 1 974,3 | 1 974,3 | 1 974,3 | 0,0 | 5 922,9 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Организованы выставки, форумы, конференции, семинары, конвенты, школы, круглые столы в сфере инновационной деятельности" всего | 816 04 12 03 2 01 62580 811 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 0,0 | 6 300,0 |
| 1.3.1. | Бюджет Пензенской области (всего) | 816 04 12 03 2 01 62580 811 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 0,0 | 6 300,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Подготовлены информационные издания (каталоги, буклеты, брошюры, видеоролики, медиапрезентации и интернет-ресурсы) об инновационной деятельности в Пензенской области" всего | 816 04 12 03 2 01 62570 244 | 648,8 | 648,8 | 648,8 | 0,0 | 1 946,4 |
| 1.4.1. | Бюджет Пензенской области (всего): | 816 04 12 03 2 01 62570 244 | 648,8 | 648,8 | 648,8 | 0,0 | 1 946,4 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Проведен областной конкурс "Инженер года" всего | 816 04 12 03 2 01 62590 350 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 1 035,0 |
| 1.5.1. | Бюджет Пензенской области (всего) | 816 04 12 03 2 01 62590 350 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 1 035,0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: |  | - | 6 369,9 | 6 369,9 | 6 369,9 | 0,0 | 19 109,7 |
| в том числе: Бюджет Пензенской области |  | - | 6 369,9 | 6 369,9 | 6 369,9 | 0,0 | 19 109,7 |

### 6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенской области

в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта,

не входящего в состав национального проекта, в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| #### 1. | Реализован комплекс институциональных мероприятий по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Оказана поддержка Центрам молодежного инновационного творчества на создание и обеспечение деятельности" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 301,8 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по продвижению кластерных инициатив" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 974,3 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Организованы выставки, форумы, конференции, семинары, конвенты, школы, круглые столы в сфере инновационной деятельности" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 100,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Подготовлены информационные издания (каталоги, буклеты, брошюры, видеоролики, медиапрезентации и интернет-ресурсы) об инновационной деятельности в Пензенской области" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648,8 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Проведен областной конкурс "Инженер года" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345,0 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 369,9 |

### 7. План реализации регионального проекта, не входящего

в состав национального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| #### 1. | Реализован комплекс институциональных мероприятий по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка Центрам молодежного инновационного творчества на создание и обеспечение деятельности" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 3 905,4 | Соглашение Проведение мероприятия предусматривает предоставление из бюджета Пензенской области субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности Центров молодежного инновационного творчества, направленной на реализацию инновационных проектов и создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка Центрам молодежного инновационного творчества на создание и обеспечение деятельности" в 2024 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 1301,8 | - | - |
| 1.1.К.1. | Проведены консультации для Центров молодежного инновационного творчества Пензенской области | Х | 01.06.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь - с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.2 | Размещено на сайте МЭРП Пензенской области объявления о проведении отбора на оказание поддержки | Х | 01.07.2025 | взаимосвязь - с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.3 | Приняты заявки на оказание поддержки | Х | 01.09.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.4 | Проведен отбор заявок на оказание поддержки | Х | 01.10.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Протокол | - |
| 1.1.К.5 | Размещены новостные анонсы о ЦМИТ Пензенской области за 2024 год | Х | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.6 | Оказана поддержка ЦМИТ | Х | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка Центрам молодежного инновационного творчества на создание и обеспечение деятельности" в 2025 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 1301,8 | - | - |
| 1.1.К.1. | Проведены консультации для Центров молодежного инновационного творчества Пензенской области | Х | 01.06.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.2 | Размещено на сайте МЭРП Пензенской области объявления о проведении отбора на оказание поддержки | Х | 01.07.2026 | взаимосвязь - с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.3 | Приняты заявки на оказание поддержки | Х | 01.09.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.4 | Проведен отбор заявок на оказание поддержки | Х | 01.10.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Протокол | - |
| 1.1.К.5 | Размещены новостные анонсы о ЦМИТ Пензенской области за 2025 год | Х | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.6 | Оказана поддержка ЦМИТ | Х | 31.12.2026 | взаимосвязь - с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка Центрам молодежного инновационного творчества на создание и обеспечение деятельности" в 2026 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 1301,8 | - | - |
| 1.1.К.1. | Проведены консультации для Центров молодежного инновационного творчества Пензенской области | Х | 01.06.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.2 | Размещено на сайте МЭРП Пензенской области объявления о проведении отбора на оказание поддержки | Х | 01.07.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.3 | Приняты заявки на оказание поддержки | Х | 01.09.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.4 | Проведен отбор заявок на оказание поддержки | Х | 01.10.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Протокол | - |
| 1.1.К.5 | Размещены новостные анонсы о ЦМИТ Пензенской области за 2025 год | Х | 31.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.1.К.6 | Оказана поддержка ЦМИТ | Х | 31.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Соглашение | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по продвижению кластерных инициатив" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 5 922,9 | Соглашение Мероприятие предусматривает проведение форумов в целях продвижения кластерных инициатив | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по продвижению кластерных инициатив" в 2024 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 1974,3 | - | - |
| 1.2.К.1. | Сформирована программа конференции по Беспилотным авиационным системам | Х | 01.07.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.2. | Приглашены организации, предприятия на конференцию по Беспилотным авиационным системам | Х | 01.08.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.3 | Проведена конференция по Беспилотным авиационным системам | Х | 01.11.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.4 | Принято участие предприятий - участников кластеров в выставочных мероприятиях, форумах | Х | 01.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.5 | Проведены обучающие мероприятия для предприятий - участников кластеров | Х | 01.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.6 | Оказаны консультационно-информационные услуги предприятиям - участникам кластеров по вопросам участия в предстоящих выставках, форумах | Х | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по продвижению кластерных инициатив" в 2025 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 1974,3 | -. | - |
| 1.2.К.1. | Сформирована программа конференции по Беспилотным авиационным системам | Х | 01.07.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.2. | Приглашены организации, предприятия на конференцию по Беспилотным авиационным системам | Х | 01.08.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.3 | Проведена конференция по Беспилотным авиационным системам | Х | 01.11.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.4 | Принято участие предприятий - участников кластеров в выставочных мероприятиях, форумах | Х | 01.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.5 | Проведены обучающие мероприятия для предприятий - участников кластеров | Х | 01.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.6 | Оказаны консультационно-информационные услуги предприятиям - участникам кластеров по вопросам участия в предстоящих выставках, форумах | Х | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по продвижению кластерных инициатив" в 2026 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 1974,3 | - | - |
| 1.2.К.1. | Сформирована программа конференции по Беспилотным авиационным системам | Х | 01.07.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.2. | Приглашены организации, предприятия на конференцию по Беспилотным авиационным системам | Х | 01.08.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.3 | Проведена конференция по Беспилотным авиационным системам | Х | 01.11.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.4 | Принято участие предприятий - участников кластеров в выставочных мероприятиях, форумах | Х | 01.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.5 | Проведены обучающие мероприятия для предприятий - участников кластеров | Х | 01.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.2.К.6 | Оказаны консультационно-информационные услуги предприятиям - участникам кластеров по вопросам участия в предстоящих выставках, форумах | Х | 31.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Организованы выставки, форумы, конференции, семинары, конвенты, школы, круглые столы в сфере инновационной деятельности" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 6 300,0 | Отчет Проведение мероприятия предусматривает организацию и участие в выставках, форумах, конференциях, семинарах, конвентах, школ, круглых столах инновационной направленности. | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Организованы выставки, форумы, конференции, семинары, конвенты, школы, круглые столы в сфере инновационной деятельности" в 2024 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 2 100,0 | - | - |
| 1.3.К.1. | Принято участие в Зимней Академии РГАИС | Х | 01.03.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.2 | Организованы и проведены соревнования "Кибердром" | Х | 01.07.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.3 | Принято участие конференция "Вклад молодых ученых в инновационное развитие России" | Х | 15.11.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.4 | Принято участие в Сурском молодежном инновационном форуме | Х | 20.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.5 | Проведены выставки, форумы, совещания, организованные совместно с региональным представителем Фонда содействия инновациям | Х | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Организованы выставки, форумы, конференции, семинары, конвенты, школы, круглые столы в сфере инновационной деятельности" в 2025 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 2 100,0 | - | - |
| 1.3.К.1. | Принято участие в Зимней Академии РГАИС | Х | 01.03.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.2 | Организованы и проведены соревнования "Кибердром" | Х | 01.07.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.3 | Проведена конференция "Вклад молодых ученых в инновационное развитие России" | Х | 15.11.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.4 | Принято участие в Сурском молодежном инновационном форуме | Х | 20.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.5 | Проведены выставки, форумы, совещания, организованные совместно с региональным представителем Фонда содействия инновациям | Х | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Организованы выставки, форумы, конференции, семинары, конвенты, школы, круглые столы в сфере инновационной деятельности" в 2026 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 2 100,0 | - | - |
| 1.3.К.1. | Принято участие в Зимней Академии РГАИС | Х | 01.03.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.2 | Организованы и проведены соревнования "Кибердром" | Х | 01.07.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.3 | Проведена конференция "Вклад молодых ученых в инновационное развитие России" | Х | 15.11.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.4 | Принято участие в Сурском молодежном инновационном форуме | Х | 20.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.3.К.5 | Проведены выставки, форумы, совещания, организованные совместно с региональным представителем Фонда содействия инновациям | Х | 31.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Подготовлены информационные издания (каталоги, буклеты, брошюры, видеоролики, медиапрезентации и интернет-ресурсы) об инновационной деятельности в Пензенской области" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 1 946,4 | Акт об оказании услуг Проведение мероприятий, предусматривающих информационную поддержку всех этапов инновационной деятельности Пензенской области. | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Подготовлены информационные издания (каталоги, буклеты, брошюры, видеоролики, медиапрезентации и интернет-ресурсы) об инновационной деятельности в Пензенской области" в 2024 году реализации | 01.01.2025 | 01.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 648,8 | - | - |
| 1.4.К.1. | Подготовлено техническое задание для проведения конкурсных процедур (заключения договоров) по изготовлению печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области | Х | 01.05.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | - |
| 1.4.К.2. | Разработан и согласован дизайн-проект печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области | Х | 01.06.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | - |
| 1.4.К.3. | Заключен государственный контракт (подписан договор) на изготовление печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области" | Х | 01.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Государственный контракт | - |
| 1.4.К.4. | Подписан в рамках госконтракта (договора) акт сдачи-приемки печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области | Х | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Акт об оказании услуг | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Подготовлены информационные издания (каталоги, буклеты, брошюры, видеоролики, медиапрезентации и интернет-ресурсы) об инновационной деятельности в Пензенской области" в 2025 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 648,8 | - | - |
| 1.4.К.1. | Подготовлено техническое задание для проведения конкурсных процедур (заключения договоров) по изготовлению печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области | Х | 01.05.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | - |
| 1.4.К.2. | Разработан и согласован дизайн-проект печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области | Х | 01.06.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | - |
| 1.4.К.3. | Заключен государственный контракт (подписан договор) на изготовление печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области | Х | 01.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Государственный контракт | - |
| 1.4.К.4. | Подписан в рамках госконтракта (договора) акт сдачи-приемки печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области | Х | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Акт об оказании услуг | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Подготовлены информационные издания (каталоги, буклеты, брошюры, видеоролики, медиапрезентации и интернет-ресурсы) об инновационной деятельности в Пензенской области" в 2026 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 648,8 | - | - |
| 1.4.К.1. | Подготовлено техническое задание для проведения конкурсных процедур (заключения договоров) по изготовлению печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области | Х | 01.05.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | - |
| 1.4.К.2. | Разработан и согласован дизайн-проект печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области | Х | 01.06.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | - |
| 1.4.К.3. | Заключен государственный контракт (подписан договор) на изготовление печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области | Х | 01.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Государственный контракт | - |
| 1.4.К.4. | Подписан в рамках госконтракта (договора) акт сдачи-приемки печатной продукции об инновационной деятельности Пензенской области | Х | 31.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Акт об оказании услуг | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Проведен областной конкурс "Инженер года" | 01.01.2025 | 31.12.2028 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 1 035,0 | Приказ Предоставлена субсидия на выплаты премий победителям и лауреатам областного конкурса "Инженер года" по трем номинациям: "Инженер-программист", "Инженер-механик", "Инженер-электроник". | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Проведен областной конкурс "Инженер года" в 2024 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 345,0 | - | - |
| 1.5.К.1. | Издан приказ МЭРП Пензенской области "О проведении в 2024 году ежегодного областного конкурса "Инженер года" | Х | 15.09.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Приказ | - |
| 1.5.К.2. | Опубликовано на официальном сайте МЭРП Пензенской области объявление о приеме заявок на ежегодный областной конкурс "Инженер года" | Х | 15.09.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.5.К.3. | Приняты заявки и зарегистрированы в журнале регистрации | Х | 14.10.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.5.К.4. | Оформлены протоколы Комиссий по рассмотрению и оценке заявок участников конкурса | Х | 15.11.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Протокол | - |
| 1.5.К.5. | На официальном сайте МЭРП Пензенской области размещены итоги ежегодного областного конкурса "Инженер года" | Х | 16.11.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Приказ | - |
| 1.5.К.6. | Издан приказ МЭРП Пензенской области о выплате денежных премий победителям ежегодного областного конкурса "Инженер года" | Х | 30.11.2025 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Приказ | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Проведен областной конкурс "Инженер года" в 2025 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 345,0 | - | - |
| 1.5.К.1. | Издан приказ МЭРП Пензенской области "О проведении в 2025 году ежегодного областного конкурса "Инженер года" | Х | 15.09.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Приказ | - |
| 1.5.К.2. | Опубликовано на официальном сайте МЭРП Пензенской области объявление о приеме заявок на ежегодный областной конкурс "Инженер года" | Х | 15.09.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.5.К.3. | Приняты заявки и зарегистрированы в журнале регистрации | Х | 14.10.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет |  |
| 1.5.К.4. | Оформлены протоколы Комиссий по рассмотрению и оценке заявок участников конкурса | Х | 15.11.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Протокол | - |
| 1.5.К.5. | На официальном сайте МЭРП Пензенской области размещены итоги ежегодного областного конкурса "Инженер года" | Х | 16.11.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Приказ | - |
| 1.5.К.6. | Издан приказ МЭРП Пензенской области о выплате денежных премий победителям ежегодного областного конкурса "Инженер года" | Х | 30.11.2026 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Приказ | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Проведен областной конкурс "Инженер года" в 2026 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | 345,0 | - | - |
| 1.5.К.1. | Издан приказ МЭРП Пензенской области "О проведении в 2026 году ежегодного областного конкурса "Инженер года" | Х | 15.09.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Приказ | - |
| 1.5.К.2. | Опубликовано на официальном сайте МЭРП Пензенской области объявление о приеме заявок на ежегодный областной конкурс "Инженер года" | Х | 15.09.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.5.К.3. | Приняты заявки и зарегистрированы в журнале регистрации | Х | 14.10.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Отчет | - |
| 1.5.К.4. | Оформлены протоколы Комиссий по рассмотрению и оценке заявок участников конкурса | Х | 15.11.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Протокол | - |
| 1.5.К.5. | На официальном сайте МЭРП Пензенской области размещены итоги ежегодного областного конкурса "Инженер года" | Х | 16.11.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Приказ | - |
| 1.5.К.6. | Издан приказ МЭРП Пензенской области о выплате денежных премий победителям ежегодного областного конкурса "Инженер года" | Х | 30.11.2027 | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Захаров Максим Александрович, начальник управления инновационной политики и инфраструктуры Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области | Х | Х | Х | Х | Приказ | - |